Приложение 2

к приказу Департамента   
образования Орловской области

от 21 августа 2019 г. № 1281

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году** | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2019 году в Орловской области:  по результатам основного периода проведения ГИА-11;  по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-11 | | | До 1 августа 2019 года  До 3 октября 2019 года | Департамент образования Орловской области  (далее - Департамент), государственная экзаменационная комиссия Орловской области для проведения ГИА-11 (далее – ГЭК), бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  (далее – ОРЦОКО) |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области (далее – ПК) по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | | До 31 августа  2019 года | Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году в Орловской области:   1. издание электронного сборника аналитических отчетов ПК по итогампроведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2019 – 2020 учебном году; 2. представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете «О результатах анализа  и перспектив развития системы образования Орловской области» | | | Август, сентябрь  2019 года  Август, сентябрь  2019 года | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – БУ ОО ДПО «ИРО») |
| 4. | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор):   1. анализа результатов проведения ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); 2. итоговых отчетов о результатах работы ПК; 3. отчетов о результатах ГИА-11 | | | Август 2019 года, по требованию | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК |
| 5. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | |
| 5.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году | | | Август 2019 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (далее – МОУО), образовательные организации Орловской области (далее – ОО) |
| 5.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-11  на территории Орловской области в 2019 году для Рособрнадзора, Департамента | | | Август, сентябрь  2019 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 5.3 | проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-11 на территории муниципальных образований Орловской области, руководителями ОО:  «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | | | Сентябрь, октябрь  2019 года | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, управление контроля  и надзора в сфере образования Департамента образования Орловской области (далее – управление контроля  и надзора) |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | |
| 1. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов ЕГЭ-2019, изменениями  в содержании и КИМ ЕГЭ | | | Август – октябрь  2019 года | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 2. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам):  - «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;  - «Трудные вопросы теории и методики преподавания русского языка  и литературы»;  - «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»;  - Методика решения задач повышенной сложности ГИА по математике»;  - «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки обучающихся к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика». Модуль «Информатика»;  - «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации  по физике»;  - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»;  - «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»;  - «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации  по географии»;  - «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию»;  - «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам» | | | В соответствии  с планом-графиком  БУ ОО ДПО ИРО | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 3. | Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года:  - *Проведение курсов повышения квалификации* для учителей - предметников  по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2020 со стажировками:   1. **русский язык:**   бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 1»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Становоколодезьская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дросковская средняя общеобразовательная школа» Покровского района;   1. **математика:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская СОШ № 2»;  бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский лицей»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 10 г. Орла;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 11 г. Орла;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа № 51 города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дросковская средняя общеобразовательная школа» Покровского района;  бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино Урицкого района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаблыкинская средняя общеобразовательная школа им. А. Т. Шурупова»;   1. **химия:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны;   1. **физика:**   бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа»;  бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гнилушинская средняя общеобразовательная школа;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа № 1  г. Дмитровска»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2  г. Дмитровска имени А. М. Дорохова»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа № 7 имени Н. В. Сиротина города Орла;   1. **информатика и ИКТ:**   муниципальная бюджетная общеобразовательная средняя школа № 13  г. Орла;   1. **биология:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 8»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны;  бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя общеобразовательная школа»;   1. **история:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 34 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 50 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2  г. Дмитровска имени А. М. Дорохова»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области;   1. **обществознание:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 1» Залегощенского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский лицей»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 16 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа № 51 города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;   1. **литература:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны | | | Октябрь 2019-  апрель 2020 | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 4. | - *Региональные вебинары для учителей* «Технологии определения зон риска  в предметной подготовке обучающихся и их устранения»;  - *Методические семинары* для школьных команд, учителей-предметников «Эффективные модели подготовки обучающихся к ЕГЭ»;  - *Проблемно-аналитические семинары для директоров* ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ «Управление образовательной деятельностью по результатам ГИА»;  - Индивидуальные и коллективные консультации по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ | | | В соответствии с планом работы  БУ ОО ДПО ОИРО | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 5. | Организация постоянно действующего вебинара «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ-2020» для учителей ОО, выпускники которых  не преодолели минимального порога по учебным предметам | | | В течение учебного года | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 6. | Проведение муниципальными методическими объединениями учителей-предметников семинаров, мастер-классов по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования, членов ПК и предметных комиссий | | | В течение года | МОУО, ОО,  БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 7. | Независимая оценка качества подготовки обучающихся по географии в 10 классе  в ОО:   1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла; 2. бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа»; 3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа Новосильского района Орловской области | | | В соответствии  с планом ОРЦОКО  февраль, март 2020 года | ОРЦОКО |
| 8. | Проведение региональных репетиционных экзаменов по обязательным предметам  в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации | | | Ноябрь 2019 года,  март 2020 года. | Департамент, ОРЦОКО,  БУ ОО ДПО «ИРО»,  МОУО, ОО |
| 9. | Проведение вебинаров председателями ПК ЕГЭ с учителями ОО Орловской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2020 года» | | | Декабрь 2019 года  Январь 2020 года | БУ ОО ДПО «ИРО»,председатели ПК |
| 10. | Проведение образовательного аудита в ОО Орловской области:  все выпускники не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 баллов по сумме трех учебных предметов;  более 35 % выпускников не набрали минимального количества баллов  на ЕГЭ в 2019 году по двум и более учебным предметам:   1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района; 2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева» Знаменского района; 3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гнилушинская средняя общеобразовательная школа Глазуновского района; 4. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области; 5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навлинская средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района Орловской области; 6. бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа» | | | В течение учебного года | ОРЦОКО |
| 11. | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла | | | В течение учебного года | БУ ОО ДПО «ИРО»,  ОО |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2020 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | | | По мере необходимости | Департамент |
| 2. | Организация работы Межведомственного совета по подготовке  и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб (далее – Межведомственный совет):   1. образования; 2. внутренних дел; 3. здравоохранения; 4. транспорта; 5. главного управления МЧС по Орловской области; 6. связи; 7. энергообеспечения | | | В течение учебного года | Департамент |
| 3. | Представление в Рособрнадзор на утверждение кандидатур председателя  и заместителя председателя ГЭК | | | Ноябрь 2019 года | Департамент |
| 4. | Представление в Рособрнадзор на согласование кандидатур председателей ПК | | | Январь 2020 года | Департамент, ГЭК |
| 5. | Утверждение персональных составов:   1. муниципальных координаторов ГИА-11; 2. инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 3. членов ГЭК; 4. председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором); 5. заместителей председателей ПК; 6. членов ПК; 7. председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии Орловской области (далее – КК); 8. членов КК; 9. работников ППЭ:   досрочный период;  основной период;  дополнительный (сентябрьский) период | | | Сентябрь 2019 года  Сентябрь 2019 года  Декабрь 2019 года  Февраль 2020 года  Февраль 2020 года  Март 2020 года  Март 2020 года  Март 2020 года  Февраль 2020 года  Апрель 2020 года  Август 2020 года | Департамент, МОУО  Департамент, МОУО  Департамент  Департамент, ГЭК  Департамент, ГЭК  Департамент, ГЭК  Департамент  Департамент  Департамент, ГЭК, МОУО |
| 6. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:   1. для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2. для прохождения ГИА-11:   в досрочный и основной периоды 2020 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | | До 4 октября 2019 года  До 1 декабря 2019 года  До 1 июля 2020 года | Департамент, ГЭК |
| 7. | Утверждение пунктов проведения:   1. итогового сочинения (изложения); 2. ЕГЭ и ГВЭ:   в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;  в досрочный и основной периоды 2020 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года;   1. ЕГЭ и ГВЭ на дому | | | Ноябрь 2019 года  До 14 августа 2019 года  Февраль 2020 года  Август 2020 года  По мере необходимости | Департамент, ГЭК |
| 8. | Утверждение распределения по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ГИА-11, работников ППЭ, членов ГЭК:   1. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2. в досрочный период 2020 года; 3. в основной период 2020 года; 4. в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | | До 25 августа  2019 года  До 10 февраля  2020 года  До 15 февраля  2020 года  До 25 августа  2020 года | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО |
| 9. | Разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ | | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО |
| 10. | Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) | | | Февраль, март  2020 года | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»(далее – ППМС-центр) |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | |
| 1. | | Подготовка и защита проекта бюджета с учетом планирования расходов  для организации и проведения ГИА-11 в Орловской области в 2020 году | | Август – октябрь  2019 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 2. | | Размещение заказов на оказание услуг по обеспечению видеосъемки  и видеозаписи проведения ЕГЭ в 27 ППЭ Орловской области | | Февраль – май  2020 года | ОРЦОКО |
| 3. | | Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и проведения независимой оценки качества образования | | В течение учебного года | ОРЦОКО |
| 4. | | Обеспечение условий для функционирования: | | | |
| 4.1 | | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования,  в соответствии с объемом проводимых работ | | Сентябрь 2019 года,  март – сентябрь  2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 4.2 | | ПК | | Сентябрь 2019 года,  март – сентябрь  2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 4.3 | | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:   1. в досрочный период; 2. в основной период; 3. в дополнительный (сентябрьский) период | | Март – апрель  2020 года  Май – июль  2020 года  Сентябрь  2019 и 2020 годов | Департамент, МОУО, ОО |
| 5. | | Оснащение ППЭ ЕГЭ:   1. системой видеонаблюдения в режиме онлайн (100 % ППЭ); 2. средствами подавления сигналов мобильной связи (80 %); 3. резервными станциями печати; 4. резервными станциями сканирования; 5. резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 6. сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; 7. оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; 8. картриджами для принтеров; 9. бумагой для печати экзаменационных материалов | | Март – июль  2020 года,  сентябрь  2019 и 2020 годов  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года | Департамент, МОУО  Департамент  МОУО  МОУО  МОУО, ОО  МОУО, ОО  Департамент, МОУО, ОО  МОУО  МОУО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в федеральных  и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2020 году | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,  БУ ОО ДПО «ИРО»,  советы ректоров вузов  и руководителей профессиональных образовательных организаций |
| 2. | | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | | | |
| 2.1 | | руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО | | По отдельному плану-графику | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», председатели, заместители председателей ПК |
| 2.2 | | председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального  и регионального уровней) | |
| 3. | | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 (в том числе по применению технологий передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов  в аудиториях ППЭ): | | | |
| 3.1 | | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне | | Октябрь – ноябрь  2019 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.2 | | муниципальных координаторов ГИА-11 | | Ноябрь 2019 года –  апрель 2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.3 | | членов ГЭК | | Март – май 2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.4 | | кандидатов в члены ПК | | Январь, февраль  2020 года | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, председатели ПК |
| 3.5 | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ:  руководителей  организаторов  технических специалистов | | Март – май 2020 года  Март – май 2020 года  Март – май 2020 года | Департамент, ОРЦОКО  Департамент, ОРЦОКО, МОУО, руководители ППЭ  ОРЦОКО |
| 3.6 | | кандидатов в общественные наблюдатели | | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.7 | | членов КК | | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО |
| 4. | | Проведение квалификационных испытаний членов ПК для кандидатов в члены ПК | | Март 2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 5. | | Проведение совещания – семинара «Роль общественного наблюдения  в проведении ГИА» | | Май 2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 6. | | Проведение обучающих семинаров для инженеров-программистов ОРЦОКО | | Май 2020 года | ОРЦОКО |
| 7. | | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях  по подготовке к ГИА-11 | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО |
| 8. | | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе edu.rustest.ru | | Февраль – май  2020 года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| **VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | Проведение межрегиональной научно-практической конференции, совместно  с Издательством «Просвещение» (по согласованию) «Использование результатов оценочных процедур в целях совершенствования качества образования» | | Ноябрь 2019 | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 1. | | Постоянно действующий вебинар «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития педагогических кадров» | | Декабрь 2019 | БУ ОО ДПО «ИРО» ОРЦОКО |
| 3. | | Разработка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2020 по всем учебным предметам | | Сентябрь 2019 | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 4. | | Проведение вебинаров председателями предметных комиссий ЕГЭ с учителями ОО Орловской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ-2020» | | Декабрь 2019 года  Январь 2020 года | БУ ОО ДПО «ИРО»,председатели ПК |
| 5. | | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств | | В соответствии  с графиком проведения | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 6. | | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 г. Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.):   1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла; 2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка  г. Орла; 3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла; 4. автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная Школа «Леонардо»; 5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Лицей № 5»; 6. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны; 7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»; 8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области; 9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Семенковская средняя общеобразовательная школа»; 10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барановская средняя общеобразовательная школа»; 11. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа»; 12. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»; 13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Шатиловский лицей; 14. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области; 15. негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Лицей Магистр»; 16. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровский лицей»; 17. гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» в г. Мценске | | Весь период | БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, совет руководителей общеобразовательных учреждений |
| 7. | | Проведение заседаний предметных секций РУМО по темам:  - «Использование оценочных процедур для повышения качества образования  по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА-2019»;  - «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций  с использованием КИМ ГИА» | | Октябрь2019-  апрель 2020 | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| **VII. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | | Январь – май  2020 года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 2. | | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка рамок металлодетекторов | | Сентябрь 2019 года,  март – апрель  2020 года,  май – июнь  2020 года  сентябрь 2020 года | Департамент, ГЭК, МОУО |
| 3. | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: | |  |  |
| 3.1 | | сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | До 20 ноября 2019 года,  по мере необходимости | Департамент, МОУО, ОО |
| 3.2 | | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.3 | | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 3.4 | | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:   1. наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2. выделение специализированных аудиторий; 3. оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного,  так и индивидуального пользования; 4. организация специального освещения (наличие увеличительных устройств  и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5. наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6. приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7. увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8. привлечение ассистентов; 9. организация ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | | В течение учебного года, по мере необходимости | Департамент, МОУО, ОО |
| 4. | | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки  и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: | |  |  |
| 4.1 | | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | | До 1 февраля 2020 года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 4.2 | | определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ  по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | До 1 февраля  2020 года | Департамент |
| 4.3 | | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | В течение учебного года | Департамент, МОУО, ОО |
| 4.4 | | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»:   1. в досрочный период; 2. в основной период | | До 1 марта 2020 года  До 1 июня 2020 года | Департамент, МОУО |
| 5. | | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся  к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла | | В течение учебного года | Департамент, МОУО, ОО |
| 6. | | Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК | | Март – июль, сентябрь  2020 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 7. | | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году  из числа:   1. выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов  и инвалидов; 2. лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 году (с учетом сентябрьского периода  2019 года); 3. обучающихся и выпускников ПОО; 4. выпускников прошлых лет | | До 20 ноября 2019 года  До 1 февраля 2020 года  До 1 февраля 2020 года  До 1 февраля 2020 года | ОРЦОКО, МОУО, ОО ОРЦОКО, МОУО, ОО  ОРЦОКО, ПОО  ОРЦОКО, МОУО |
| 8. | | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» | | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 9. | | Передача сведений в ГЭК, внесение в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема», ФИС сведений о поданных участниками ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 | | В течение суток  со дня подачи апелляции | ГЭК, ОРЦОКО, КК |
| 10. | | Прием апелляций от участников ГИА-11 о несогласии с выставленными баллами | | Согласно графику обработки апелляций  о несогласии  с выставленными баллами | ОРЦОКО, КК |
| 11. | | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций  в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | | Согласно графику обработки апелляций  о несогласии  с выставленными баллами | КК, ОРЦОКО |
| 12. | | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:   1. организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-11; 3. аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям; 4. формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА-11 | Ноябрь, декабрь  2019 года  Январь 2020 года – за 3 дня до начала ГИА-11  В течение года | | Департамент, ОРЦОКО |
| 13. | | Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ:   1. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2. в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2020 года; 3. в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | До 19 августа 2019 года  До 1 февраля 2020 года  До 20 августа 2020 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 14. | | Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:  в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | Сентябрь 2019 года  Март, апрель 2020 года  Май - июль 2020 года  Сентябрь 2020 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 15. | | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11  с соблюдением необходимых мер информационной безопасности:  в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | Сентябрь 2019 года  Март, апрель 2020 года  Май – июль 2020 года  Сентябрь 2020 года | Департамент, ГЭК,  ОРЦОКО |
| 16. | | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): | | | |
| 16.1 | | утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА-11  с результатами ЕГЭ и ГВЭ:  1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО;  2) выпускников прошлых лет – в МОУО по месту жительства | | Согласно графику обработки ЭМ  и графику обработки апелляций | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО |
| 16.2 | | размещение информации о результатах ГИА-11, ознакомление участников ГИА-11  с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ | | В сроки, установленные Рособрнадзором | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 17. | | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ППМС-центр,  ОО, ПОО |
| 18. | | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-11 в Орловской области  в соответствии с их компетенцией, в том числе:  организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком»  по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн:  1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ГИА-11 в 2020 году;  2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ | | В течение учебного года  В период проведения ЕГЭ | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | |  |  |
| 1.1 | | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности | | В течение учебного года | Департамент, ГЭК, МОУО, ОО, СМИ |
| 1.2 | | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона | | В течение учебного года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, ОО, СМИ |
| 1.3 | | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: | |  | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ |
| 1. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); | | Не позднее чем  за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| 1. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  и обучающихся ПОО); | | Не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |
| 1. о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; | | Не позднее чем  за 1 месяц  до завершения срока подачи заявления |
| 1. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | | Не позднее чем  за месяц до начала экзаменов |
| 1. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | | Не позднее чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 |
| 2. | | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», ППМС-центр, МОУО, ОО, ПОО |
| 3. | | Проведение региональных акций:   1. психологический тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ»; 2. «ЕГЭ: готовимся вместе»; 3. «ЕГЭ – мой старт к успеху» | | Ноябрь 2019 года  Февраль 2020 года  Апрель 2020 года | ППМС-центр, МОУО, ОО  Департамент, МОУО, председатели ПК  Департамент, МОУО, выпускники прошлых лет |
| 4. | | Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2020 году | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО |
| 5. | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | | Октябрь - ноябрь  2019 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО |
| 6. | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 | | Январь – май  2020 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО |
| 7. | | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения  ГИА-11 в форме ЕГЭ | | В течение учебного года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ПОО, ОО |
| 8. | | Обеспечение МОУО нормативными и инструктивными документами федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 | | По мере поступления | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 9. | | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | | В течение учебного года | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО, ПОО |
| 10. | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | | Август 2019 года – июль 2020 года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО |
| 11. | | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  и проведения ГИА-11 | | Август 2019 года – май 2020 года | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО |
| 12. | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям) | | Весь период | Департамент, ППМС-центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:   1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе  о проведении ГИА-11; 2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3. мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4. работа муниципальных и школьных «горячих линий» | | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 2. | | Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе  не получивших аттестат | | Август, октябрь | Департамент, МОУО, ОО |
| 3. | | Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:   1. мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2. посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3. мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 4. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5. привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, в ОО | | В течение учебного года | Департамент, МОУО, ОО |
| 4. | | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:   1. наличие необходимых документов; 2. мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи) | | В течение учебного года | Департамент, МОУО |
| 5. | | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | | Сентябрь 2019 года,  март-июль 2020 года,  сентябрь 2020 года | ОРЦОКО, члены ГЭК |
| 6. | | Контроль Порядка проведения ГИА-11:   1. в досрочный период:   ППЭ - ЕГЭ: 9 дней-экзаменов;  ОРЦОКО:  ПК - 1 ПК;  КК - 1 КК   1. в основной период:   ППЭ - ЕГЭ: 15 дней-экзаменов;  ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена;  ОРЦОКО:  ПК - 3 ПК;  КК - 5 КК   1. в дополнительный (сентябрьский) период   ППЭ - ЕГЭ: 1 день-экзамен;  ОРЦОКО:  ПК - 1 ПК;  КК - 1 КК | | Март – апрель  2020 года  Май – июнь  2020 года  Сентябрь 2019 года, сентябрь 2020 года | Департамент, ГЭК, управление контроля  и надзора |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году** | | | | | |
| 1. | Рассмотрение результатов ГИА-11 на коллегии Департамента | | | Июль 2020 года | Департамент |
| 2. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020 году в Орловской области:  по результатам основного периода проведения ГИА-11;  по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-11 | | | До 1 августа  2020 года  До 5 октября 2020 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3. | Подготовка аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии  с методическими рекомендациями ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | | Август 2020 года | ГЭК, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», председатели ПК |
| 4. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2020 году в Орловской области:   1. издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области по итогампроведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2020 – 2021 учебном году; 2. представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете «О результатах анализа  и перспектив развития системы образования Орловской области» | | | Август, сентябрь  2020 года  Август 2020 года | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 5. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:   1. анализа результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, выявлению  и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); 2. итоговых отчетов о результатах работы ПК; 3. отчетов о результатах ГИА-11 | | | Август 2020 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК |
| 6. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | |
| 6.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2020 году | | | Август 2020 года | МОУО, ОО |
| 6.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-11  на территории Орловской области в 2020 году для Рособрнадзора, Департамента, МОУО | | | Август, сентябрь  2020 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |